TD de RECHERCHE OPERATIONNELLE

TD N° 01 : Problème d’ordonnancement des tâches

La mise en exploitation d'un nouveau gisement minier nécessite la réalisation des opérations ci-dessous :

A	Obtention d'un permis d'exploitation …………….	8 semaines

B	Construction d'une piste entre route et site ………	12 semaines

C	Installation de trois sondeuses ……………………	4 semaines

D	Edification de baraques provisoires ………………	8 semaines

E	Asphaltage de la piste …………………………….	4 semaines

F	Adduction d'eau …………………………………..	8 semaines

G	Campagne de sondage ……………………………	24 semaines

H	Fonçage et équipement des puits …………………	20 semaines

I	Installation au fond du matériel d'exploitation …...	12 semaines

# J	Construction de logements pour le personnel ……	16 semaines

K	Traçage et aménagement du fond ………………..	32 semaines

L	Construction d'une laverie ………………………..	36 semaines

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

K

L

Fin

On donne dans le graphe CPM

Début

ci-contre les contraintes reliant

ces différentes opérations :

TD N° 02 : Problème d’ordonnancement des tâches

Dans la construction d’une maison, voici le tableau des tâches avec leur durée (en semaine) et les tâches préalables

|  |  | Durée | Préalables |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Commande et livraison des câblages | 3 | Aucune |
| B | Pose des câblages | 4 | A, I |
| C | Inspection des câblages | 1 | B |
| D | Commande et livraison du matériel de plomberie | 4 | Aucune |
| E | Travaux de plomberie extérieure | 2 | D, H |
| F | Travaux de plomberie intérieure | 5 | E, I |
| G | Terrassement | 1 | Aucune |
| H | Fondations | 3 | G |
| I | Construction de l’ossature | 5 | H |
| J | Commandes et livraison des briques sablées | 2 | L |
| K | Briquetage | 3 | I, J |
| L | Commande et livraison des tuiles | 4 | Aucune |
| M | Construction de la charpente | 2 | I |
| N | Pose de la couverture | 2 | M, T |
| O | Revêtement intérieur | 3 | C, F, M |
| P | Aménagements intérieurs | 3 | N, O |
| Q | Inspection générale | 2 | P |
| R | Nettoyage extérieur | 1 | K, N, O |
| S | Aménagements extérieurs | 3 | R |
| T |  | 10 | L |

TD N° 03 : Problème d’ordonnancement des tâches

On donne dans le tableau ci-dessous les durées des tâches qui constituent un projet. Les contraintes entre les tâches sont également indiquées dans ce tableau.

| Tâche | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée | 25 | 25 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 50 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 10 | 60 |
| Tâches antérieures | - | g, j, k | H | f | f, l, m | k | k, o | a | m | h, l | h, m | a | - | a, m | A | N |

TD N°04 : Problème de flot maximal

A

B

D

F

I

H

C

G

E

J

25

60

40

40

30

20

20

20

10

20

15

10

30

55

60

20

10

5

15

50

Déterminer un flot complet dans le réseau de transport représenté par le graphe ci-contre.

Déterminer un flot maximal

Dans ce réseau de transport, quel est le moindre changement pour que les deux arcs I J et H J soient saturés.

TD N° 05 : Problème de flot maximal

Trois villes J, K, L sont alimentées en eau grâce à quatre réserves A, B, C, D (nappes souterraines, châteaux d’eau). Les réserves journalières disponibles sont de 15 milliers de m3 pour A, de 10 pour B, de 15 pour C et de 15 pour D.

5

7

5

5

15

15

10

10

10

7

7

7

4

5

4

15

B

A

D

C

E

I

G

K

H

J

L

F

30

Le réseau de distribution, comprenant des canalisations récentes, peut être schématisé par graphe ci-contre (les débits maximaux sont indiqués sur chaque arc en millier de m3 par jour).

Une étude a été faite et a permis de déterminer les demandes journalières maximales probables, à savoir pour la ville J : 15 milliers de m3, pour la ville K : 20 et 15 pour la ville L.

- Déterminer le flot maximal pouvant passer dans le réseau actuel.

- Ces trois villes en pleine évolution désirent améliorer leur réseau d’alimentation afin de satisfaire des besoins futurs plus importants. En effet, la valeur de ce flot est jugée insuffisante, aussi le conseil intercommunal décide-t-il de refaire les canalisations (A, E) et (I, L). Déterminer les capacités à prévoir pour ces deux canalisations et la valeur du nouveau flot optimal.

TD N° 06 : Problème de flot maximal

Trois villes H, I, J sont alimentées en eau grâce à trois réserves A, B, C (châteaux d’eau). Les réserves journalières disponibles sont de 6 milliers de m3 pour A, de 8 pour B, et de 14 pour C.

Le réseau de distribution, comprenant des canalisations peut être schématisé par le graphe ci-contre (les débits maximaux sont indiqués sur chaque arc en millier de m3 par jour).

Une étude a été faite et a permis de déterminer les demandes journalières, à savoir pour la ville H : 7 milliers de m3, pour la ville I : 8 et 12 pour la ville J.

Déterminer un flot maximal.

6

1

1

9

7

8

8

4

2

4

11

3

2

4

2

9

6

4

8

G

C

D

E

A

B

F

I

J

H

Dans ce réseau de transport, quel est le moindre changement pour que les trois villes H, I et J soient satisfaites.

TD N° 07 : Problème de transport

Dans quatre magasins de dépôt A, B, C, D, on dispose respectivement des quantités d'un certain produit : 50, 60, 20 et 90 tonnes. Ce produit doit être livré à six magasins de vente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pouvant recevoir respectivement les quantités 40, 30, 70, 20, 40 et 20 tonnes.

|  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### A | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| ### B | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| ### C | 6 | 5 | 9 | 11 | 3 | 11 |
| ### D | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 10 |

Déterminer le plan de transport entraînant une dépense minimale pour la livraison de ce produit. Et quel est le montant de cette dépense ? Pour trouver la solution de base, utiliser la méthode MINITAB. On donne les coûts unitaires de transport dans le tableau ci-dessus.

TD N° 08 : Problème de transport

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Déterminer le plan de transport entraînant une dépense minimale. Les coûts unitaires de transport sont donnés dans le tableau ci-contre. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 21 | 11 | 84 | 49 | 13 | 896 |
| B | 27 | 52 | 43 | 29 | 42 | 782 |
| C | 11 | 47 | 14 | 80 | 93 | 943 |
| D | 52 | 14 | 76 | 74 | 54 | 928 |
|  | 800 | 439 | 50 | 790 | 1470 |  |

TD N° 09 : Problème de transport

Quel est le plan de transport entraînant une dépense minimale pour la livraison de ce produit. Pour trouver la solution de base, utiliser la méthode MINILI. On donne les coûts unitaires de transport dans le tableau ci-contre.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 40 | 25 |
| B | 35 | 15 | 10 | 35 | 25 | 5 | 30 |
| C | 20 | 15 | 45 | 55 | 10 | 55 | 10 |
| D | 30 | 40 | 55 | 10 | 10 | 50 | 45 |
|  | 20 | 15 | 35 | 10 | 20 | 10 |  |